## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro de clientes | Administrador/Usuario | Ingresar al login principal | Gestionar el pago de los clientes | Tanto el administrador como el cliente tiene su propio apartado | Alta | En procceso
REQ002 | Gestion de transacciones | Administrador/Usuario | Revision y verificacion de pagos realizados | Registrar con detalle cada transacción | Administrados y Usuario tienen acceso a varias opciones de gestión | Alta | En procceso
REQ003 | Dificultad para generar reportes | Administrador/Usuario | Generar reportes financieros automáticos | Obtener reportes de ingresos e/y egresos | El Administrador y Usuario pueden gestionar los reportes financieros | Alta | No iniciado
REQ004 | Historial de transacciones | Administrador/Usuario | Consultar el historial de transacciones de un cliente | Visualizar la información detallada de cada cliente | Crear una sección donde se pueda buscar a un cliente | Alta | No iniciado
REQ005 | Permisos de usuario | Administrador/Usuario | Declarar roles a usuarios especiales | Verificar que los usuarios determinados puedan acceder a varios datos | El ususario puede acceder a datos sensibles | Alta | No iniciado
REQ006 | Busqueda de clientes | Administrador/Usuario | Buscar a cualquier cliente con sus datos de registro | Acceder a los clientes sin dificultad | Acceder a los datos publicos de los usuarios | Media | No iniciado
REQ007 | Copia de seguridad | Administrador/Usuario | Desarrollar copias de seguridad automaticas | Evitar perdida de datos de suma importancia | Recuperar datos previamente guardados en la copia de seguridad | Media | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ01 | Registro de usuario | Administrador/Usuario | Ingresar al login principal | Iniciar seccion y controlar las diversas opicones de acuerdo a la necesidad | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ01 - 1 | Crear index de inicio de sesión. |  |  |  | Alexander Benavides |  | 2
RQ01 - 2 | Registro de cuenta(administrador/usuario) |  |  |  | Alexander Benavides |  | 1
RQ01 - 3 | Confirmar la creacion de la cuenta |  |  |  | Alexander Benavides |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
RQ02 | Gestion de transacciones | Administrador/Usuario | Revision y verificacion de pagos realizados | Registrar con detalle cada transacción | Administrados y Usuario tienen acceso a varias opciones de gestión | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ02 - 1 | Formulario para registrar transacciones. |  |  |  | Klever Jami |  | 2
RQ02 - 2 | Guardar datos en una tabla de excel |  |  |  | Klever Jami |  | 3
RQ02 - 3 | Consultar y generar reportes. |  |  |  | Klever Jami |  | 2
[6 empty] | Suma | 6

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0