## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQ01 | Falta de control sobre los clientes | Necesidad de registrar clientes en el sistema | Para gestionar la información de clientes de manera centralizada y organizada | Erick Jimenez | Crear un formulario en el sistema donde se puedan ingresar los datos básicos de los clientes (nombre, teléfono, etc.). | Alexander Benavides | 3 | -- | Alta | En proceso | Verificar que los datos del cliente se guarden correctamente | Sin comentarios | Registro de clientes
RQ02 | Transacciones manuales y desorganizadas | Necesidad de registrar las transacciones financieras | Para llevar un control detallado de los pagos y cobros realizados por los clientes | Erick Jimenez | Implementar un módulo donde se pueda registrar la fecha, monto y descripción de cada transacción financiera realizada por el cliente. | Klever Jami | 6 | -- | Alta | En proceso | Comprobar que las transacciones se guarden correctamente en la base de datos | Sin comentarios | Gestión de transacciones
RQ03 | Dificultad para generar reportes | Necesidad de generar reportes financieros automáticos | Para poder obtener reportes de ingresos y egresos de manera rápida y precisa | Erick Jimenez | Desarrollar una función que genere reportes de ingresos y egresos, exportables a PDF o Excel. | Gabriel Suasnavas | 5 | -- | Alta | No iniciado | Verificar que los reportes se generen correctamente y se exporten | Sin comentarios | Generación de reportes
RQ04 | Información de clientes dispersa | Necesidad de consultar el historial de transacciones de un cliente | Para tener acceso inmediato a la información de las transacciones de cada cliente | Erick Jimenez | Crear una sección en el sistema donde se pueda buscar a un cliente y visualizar su historial de transacciones. | Klever Jami | 4 | -- | Alta | No iniciado | Verificar que el historial de transacciones se visualice correctamente | Sin comentarios | Visualización de historial
RQ05 | Falta de control de acceso | Necesidad de gestionar permisos de usuario | Para evitar que usuarios no autorizados accedan o modifiquen información sensible | Erick Jimenez | Implementar un sistema de roles y permisos donde el administrador puede asignar accesos específicos a los usuarios del sistema. | Klever Jami | 4 | -- | Alta | No iniciado | Verificar que solo los usuarios con el rol adecuado puedan acceder a los datos sensibles | Sin comentarios | Permisos de usuario
RQ06 | Dificultades para buscar clientes | Necesidad de buscar clientes en el sistema | Para acceder rápidamente a la información de los clientes sin realizar búsquedas manuales | Erick Jimenez | Implementar una barra de búsqueda para que los usuarios puedan buscar a los clientes por nombre o ID. | Iván Yacelga | 3 | -- | Media | No iniciado | Verificar que la búsqueda funcione correctamente y sea eficiente | Sin comentarios | Búsqueda de clientes
RQ07 | Sin respaldo de datos críticos | Necesidad de realizar copias de seguridad periódicas | Para evitar la pérdida de datos importantes y garantizar la recuperación de información | Erick Jimenez | Desarrollar una función para hacer copias de seguridad automáticas de la base de datos del sistema. | Gabriel Suasnavas | 6 | -- | Media | No iniciado | Verificar que las copias de seguridad se realicen correctamente | Sin comentarios | Copia de seguridad
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ01 |  | Erick Jimenez |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Alexander Benavides
| QUE | Necesidad de registrar clientes en el sistema |  | PARA QUE | Para gestionar la información de clientes de manera centralizada y organizada |  | COMO | Crear un formulario en el sistema donde se puedan ingresar los datos básicos de los clientes (nombre, teléfono, etc.).
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de clientes
| PRUEBA |  | Verificar que los datos del cliente se guarden correctamente |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios