## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RQ01 | Registro de clientes | Administrador/Usuario | Ingresar al login principal | Pago de servicios por pedido | Tanto el administrador como el cliente tiene su propio apartado | Alta | En procceso
RQ02 | Gestion de transacciones | Administrador/Usuario | Reporte de pedidios | Registrar con detalle cada transacción | Administrados y Usuario tienen acceso a varias opciones de gestión | Alta | En procceso
RQ03 | Dificultad para generar reportes | Administrador/Usuario | Generar reportes financieros automáticos | Obtener reportes de ingresos e/y egresos | El Administrador y Usuario pueden gestionar los reportes financieros | Alta | No iniciado
RQ04 | Historial de transacciones | Administrador/Usuario | Consultar el historial de transacciones de un cliente | Visualizar la información detallada de cada cliente | Crear una sección donde se pueda buscar a un cliente | Alta | No iniciado
RQ05 | Permisos de usuario | Administrador/Usuario | Declarar roles a usuarios especiales | Verificar que los usuarios determinados puedan acceder a varios datos | El ususario puede acceder a datos sensibles | Alta | No iniciado
RQ06 | Busqueda de clientes | Administrador/Usuario | Buscar a cualquier cliente con sus datos de registro | Acceder a los clientes sin dificultad | Acceder a los datos publicos de los usuarios | Media | No iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| RQ01 | Registro de usuario | Administrador/Usuario | Ingresar al login principal | Iniciar seccion y controlar las diversas opicones de acuerdo a la necesidad | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ01 - 1 | Crear index de inicio de sesión. |  |  |  | Alexander Benavides |  | 1
| RQ01 - 2 | Registro de cuenta(administrador/usuario) |  |  |  | Alexander Benavides |  | 1
| RQ01 - 3 | Confirmar la creacion de la cuenta |  |  |  | Alexander Benavides |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
| RQ02 | Gestion de transacciones | Administrador/Usuario | Revision y verificacion de pagos realizados | Registrar con detalle cada transacción | Administrados y Usuario tienen acceso a varias opciones de gestión | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ02 - 1 | Formulario para registrar transacciones. |  |  |  | Klever Jami |  | 1
| RQ02 - 2 | Guardar datos en una tabla de excel |  |  |  | Klever Jami |  | 2
| RQ02 - 3 | Generar reportes(Consola). |  |  |  | Klever Jami |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
| RQ03 | Dificultad para generar reportes | Administrador/Usuario | Ingresar al login principal | Iniciar seccion y controlar las diversas opicones de acuerdo a la necesidad | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ03 - 1 | Generación de Datos |  |  |  | Gabriel Suasnavas |  | 2
| RQ03 - 2 | Permitir exportar reportes como PDF o Excel |  |  |  | Gabriel Suasnavas |  | 1
| RQ03 - 3 | Vvisualización de reportes en pantallas pequeñas. |  |  |  | Gabriel Suasnavas |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
| RQ04 | Historial de transacciones | Administrador/Usuario | Consultar el historial de transacciones de un cliente | Visualizar la información detallada de cada cliente | Crear una sección donde se pueda buscar a un cliente | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ04 - 1 | Mostrar historial por fecha, tipo y cliente. |  |  |  | Klever Jami |  | 3
| RQ04 - 2 | Guardar y sincronizar transacciones en tiempo real. |  |  |  | Klever Jami |  | 1
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
| RQ05 | Permisos de usuario | Administrador/Usuario | Declarar roles a usuarios especiales | Verificar que los usuarios determinados puedan acceder a varios datos | El ususario puede acceder a datos sensibles | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ05 - 1 | Implementar acceso restringido según permisos. |  |  |  | Klever Jami |  | 2
| RQ05 - 2 | Configurar opciones de gestión de permisos en la app. |  |  |  | Klever Jami |  | 2
| RQ05 - 3 | Validar accesos según el rol asignado. |  |  |  | Klever Jami |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad
| RQ06 | Busqueda de clientes | Administrador/Usuario | Buscar a cualquier cliente con sus datos de registro | Acceder a los clientes sin dificultad | Acceder a los datos publicos de los usuarios | Media | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| RQ06 - 1 | Implementar barra de búsqueda por nombre o ID. |  |  |  | Iván Yacelga |  | 1
| RQ06 - 2 | Optimizar filtros para resultados rápidos y precisos. |  |  |  | Iván Yacelga |  | 1
| RQ06 - 3 | Mostrar detalles del cliente seleccionado. |  |  |  | Iván Yacelga |  | 2
[7 empty] | Suma | 4